附件1：
                           编号：中原银评估字2025第       
 
 
 
 

中 原 银 行 项 目 评 估 报 告
（适用于固定资产贷款）
 
 






项 目 名 称：河南大成包装材料有限公司源网荷储一体化项目
借款人名 称：河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司
经 办 机 构：新乡分行获嘉县支行                                 
审 核 机 构： 总行授信管理部                            
生 效 日 期：2025.6.10      













目  录
 
第一章 总评价
第二章 项目参与人评价
第三章 项目概况与回报模式评估	
第四章 项目市场评估
第五章 投资估算与筹资方案评估
第六章 财务效益与偿债能力评估
第七章 不确定性分析与风险评估













第一章 总评价
一、项目评估结论主要指标
	项目名称
	河南大成包装材料有限公司源网荷储一体化项目

	借款人名称
	河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司

	项目所属行业
	

	建设期+运营期
	0.5年+11.5年

	项目内容
	本项目在获嘉县产业集聚区创业孵化园区内工业厂房屋顶部署5956KW的分布式光伏发电系统，并配套安装用户侧储能设施，总规模达到20MW/40MWh。此外，项目规划安装5个光伏充电桩，并同步实施园区其他相关配套工程。通过源网荷储一体化方案，项目所产出的新能源电力将直供给大成包装使用。

	项目主要产品与生产能力(产品名称、计量单位)
	本项目在获嘉县产业集聚区创业孵化园区内工业厂房屋顶及周边可使用空地上安装分布式光伏发电装置，装机容量为5956KW并建设用户侧储能电站20MW/40MWh。光伏年产电量约为718.07万千瓦时，运营期内光伏发电售价0.57元/千瓦时；储能电站年储存电量约为1324.80万千瓦时，运营期内储能进行峰谷套利，峰谷价差为0.61元/千万时。

	项目行政批复手续完成度
	完备，清单见评估报告第三章

	投资估算与筹资方案
	项目评估指标
	评估测算
	可行性研究报告
或初步设计（如有）
	备注

	
	1、项目总投资（万元）
	8767.59
	8767.59
	项目建议书批复总投资8767.59万元与可行性研究报告总投资一致。

	
	2、项目资本金（万元）
	1767.59
	1767.59
	-

	
	项目资本金比例（%）
	20.16%
	20.16%
	

	
	3、拟申请银行贷款金额（万元）
	7000.00
	7000.00
	-

	
	其中：我行拟贷款金额（万元）
	7000.00
	7000.00
	-

	
	4、其他资金
	-
	-
	-

	项目财务效益测算
	1、项目投资利润率（%）（总利润/总投资）
	48.37
	48.37
	-

	
	2、项目销售利润率（%）（总利润/总销售收入）
	29.55
	29.55
	-

	
	3、项目财务内部收益率（税后）（%）
	7.98
	7.98
	

	
	4、项目财务净现值（税后）（万元）
	2151.65
	2151.65
	

	
	其中：折现率（%）
	4.2
	4.2
	-

	
	5、项目静态投资回收期（年或月）
	11.26
	11.26
	-

	
	6、项目动态投资回收期（年或月）
	11.02
	11.02
	-

	评估预测主要参数
	1、项目计算期
	12
	12
	1.可行性研究报告计算期限为依据银行贷款偿还期制定；2.根据我行《固定资产投资项目评估办法》要求，基础产业、基础设施建设以及学校、医院等公益性项目的计算期可以适当延长，但不宜超过30年。综上，出于审慎考虑，该项目计算期调整为12年。

	
	2、单位造价
	光伏综合建造单价2.87元/瓦；
储能综合建造单价1.27元/瓦时；600kw液冷光储充电桩综合建造价110万/个
	光伏综合建造单价2.87元/瓦；
储能综合建造单价1.27元/瓦时；600kw液冷光储充电桩综合建造价110万/个
	据中国光伏行业协会测算，2022年工商业分布式电站初始全投资成本为3.74元/W，2023年预计将降至3.42元/W，本项目光伏单位造价成本为2.87元/W，储能单位造价1.27元/Wh，光伏充电桩（600kw液冷）其中包含充电桩单桩价格65万元，单桩光伏车棚及储能模块合计价格约为45万元，合计110万元低于行业平均，比较合理。

	
	3、生产负荷
	①发电天数按360天测算；
②640Wp单晶N型组件考虑首年1%衰减后续每年0.4%衰减；
③储能波谷时段由国网充电，波峰时段放电；
	①发电天数按360天测算；
②640Wp单晶N型组件考虑首年1%衰减后续每年0.4%衰减；
③储能波谷时段由国网充电，波峰时段放电；
	①根据Global Solar Atlas太阳能资源分析软件进行计算，光伏发电时段在8:00-18:00。1KW光伏装机容量每日发电量为3.349kWh/kWp/天。本项目预计年发电量3.349kWh/kWp/天*5956kwp*360 天=718.07万kwh。②20MW/40MWh的储能电站每天放电约为36800kwh*360天=1324.80万kwh。

	
	4、销售单价
	①光伏售电价格按照0.57元/kwh。
②储能峰谷差价按0.61元/kwh；③600kw液冷充电桩费用按照0.65元/度
	①光伏售电价格按照0.57元/kwh。
②储能峰谷差价按0.61元/kwh；③600kw液冷充电桩费用按照0.65元/度
	①本项目采用“源网荷储模式”，结合企业河南大成包装材料有限公司年用电量4752万kWh，即年平均用电负荷为44MW左右，,该企业距本项目光伏电站2公里左右（小于20公），根据测算，光伏电站每年发电量为718.07万kWh（3.349kWh/kWp/天*5956kWp*360天），考虑到该企业是24小时生产，白天平谷时段用电1425.60万kWh，本项目光伏发电将直接由该企业100%消纳，缺口较大。
②根据国网河南省电力公司代理购电工商业用户电价表，本项目电压等级为1-10千伏区间，根据河南省发展改革委发布了《关于调整工商业分时电价有关事项的通知》规定：高峰段为16--24时，低谷时段为0时-次日7时，其余时段为平段，根据生产规律，高峰用电占比39%，平时段用电占比60%，低谷时段用电为1%，光伏发电主要集中在早上8-17点，工商业用电平均电价为0.65元/kWh左右（每月电价有一定浮动），出于谨慎性原则，光伏发电用电电价为0.57元/kWh，暂不考虑电价调幅，有较强的竞争优势。
③本项目储能根据结合近2024年电力公司代理购电工商业用户电价表推算，峰值价差约为0.68元/kwh（未考虑尖峰电价），出于谨慎性原则，项目暂按差价0.61元/kWh测算。④项目设置600kw液冷充电桩5个。项目充电桩所使用电力全部由光伏车棚及储能模块提供，考虑到本项目的服务群体和区位，定价不宜过高，本次充电费用将按照0.35元/度充电电费及0.3元/度充电服务费，合计充电桩使用费为0.65元/千瓦时计算

	贷款偿还能力
	项目贷款偿还期（年或月）
	12
	12
	

	
	平均偿债备付率
	1.18
	1.18
	


二、项目评估结论
（一）总评价
该项目为河南大成包装材料有限公司源网荷储一体化项，位于新乡市获嘉县先进制造业开发区梧桐路与安王公路交叉口东南角获嘉县产业集聚区创业孵化园区内，项目在园区内部厂房屋顶及闲置空地上安装分布式光伏发电装置，容量为5956KW，建设用户侧储能设备，总规模达到20MW/40MWh（其中包含3MW储能换电模块），此外，项目规划安装5个600kw液冷光储充电桩和其他等量充电桩，并同步实施园区其他相关配套工程，通过源网荷储一体化方案，项目所产出的新能源电力将直供给大成包装使用。
项目投产运营后主要收入为光伏售电收入、储能峰谷套利收入、及光储充电桩收入。本项目所产出绿色电能利用“源网荷储”模式全部出售给距离项目2公里的河南大成包装材料有限公司使用，同时配合储能进行调峰。项目所出售电力价格远远低于商业及工业使用电网价格，优势较大，项目投资回报稳定。
项目总投资8767.59万元，资金来源包括项目资本金1767.59万元，申请银行贷款7000.00万元，项目资本金比例20.16%，符合项目贷款最低管理要求。根据可研本项目共涉及9栋厂房屋顶及部分闲置空地均为获嘉县产业集聚区创业孵化园有限公司名下。因河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司已与获嘉县产业集聚区创业孵化园有限公司同为获嘉县产业集聚区运营发展服务有限公司的全资子公司，项目所使用工业厂房屋顶及闲置空地已签订屋顶租赁使用协议。项目所涉及屋顶情况如下：
占用屋顶及空地情况
	序号
	名称
	基底面积(m²)
	总建筑面积(²)

	1
	1#厂房
	2616.38
	5232.76

	2
	2#厂房
	3879.37
	7758.74

	3
	5#厂房
	2890.38
	5780.76

	4
	6#厂房
	3399.42
	6798.84

	5
	8#厂房
	2890.38
	5780.76

	6
	9#厂房
	2890.38
	5780.76

	7
	10#厂房
	4321.26
	4321.26

	8
	11#厂房
	4321.26
	4321.26

	9
	12#厂房
	4321.26
	4321.26

	合计
	31530.09
	50096.4

	可使用空闲区域占用面积
	12267.68
	 

	共合计
	42807.95
	 


项目总投8767.59万元，其中银行融资7000.00万元，资本金比例20.16%，经测算在计算期内（12年），项目销售利润率为29.55%，投资利润率为48.37%，项目经济效益较好；项目财务内部收益率（税后）7.98%（大于折现率4.2%），项目财务收益净现值（税后）2151.65万元，项目经济效益可行；资金成本5%，低于项目财务内部收益率（税后）7.98%，项目融资可行；我行贷款偿还期12年，平均偿债备付率1.18，项目盈亏平衡点50.92%，具备一定抗风险能力。
（二）项目参与人评价结论
项目建设主体为河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司，该公司成立于2021年12月02日成立，法定代表人马金全，注册资金100万元整。经营范围：一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；融资咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；林业产品销售；木材销售；礼品花卉销售；建筑材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司为获嘉县产业集聚区运营发展服务有限公司全资子公司，实际控制人为获嘉县国有资产事务中心，对本项目具备一定的出资能力。
（三）项目概况与回报模式评估结论
本项目已经取得获嘉县发改委备案、无需环评登记说明、取得获嘉县住建局无需办理施工许可证的情况说明和获嘉县自然资源局无需办理建设用地规划许可证及建设工程规划许可证的情况说明。本项目采用“源网荷储模式”，结合企业河南大成包装材料有限公司年用电量4752万kWh，即年平均用电负荷为44MW左右，,该企业距本项目光伏电站2公里左右（小于20公），根据测算，光伏电站每年发电量为718.07万kWh（3.349kWh/kWp/天*5956kWp*360天），考虑到该企业是24小时生产，白天平谷时段用电1425.60万kWh，本项目光伏发电将直接由该企业100%消纳，用电缺口较大，项目产出电能能够自我消纳无需上网售电。该项目收入来源稳定，回报模式清晰；目前我国光伏技术成熟，光伏相关设备由龙头企业供应，项目投产运营能够得到保障。
（四）项目市场评估结论
1.本项目采用“源网荷储模式”，结合企业河南大成包装材料有限公司年用电量4752万kWh，即年平均用电负荷为44MW左右，,该企业距本项目光伏电站2公里左右（小于20公），根据测算，光伏电站每年发电量为718.07万kWh（3.349kWh/kWp/天*5956kWp*360天），考虑到该企业是24小时生产，白天平谷时段用电1425.60万kWh，本项目所产出绿色电力能源不足以满足使用，目标市场环境较好，容量缺口较大。
2.企业通过使用绿色能源供电相较于使用传统供电，可以获得更低的电价，从而在节省企业运营成本方面具有显著的优势。本项目新能源供电采取光伏发电储能调峰，其生产过程无需消耗有限资源，且不产生温室气体排放，因此在价格上往往更为优惠。其次，政府针对可再生能源的政策支持，如补贴和税收优惠，降低了绿色电力的购买成本。这些政策措施进一步降低了企业的用电成本，帮助企业节省运营费用，也能够为获嘉县推动“双碳”政策起到促进作用。本项目符合政策规划导向，具有充沛的现金流可行性较强。
（五）投资估算与筹资方案评估结论
项目总投资8767.59万元，资金来源包括项目资本金1767.59万元，申请银行贷款7000.00万元，项目资本金比例20.16%，符合项目贷款最低管理要求。项目资本金投入符合我行固定资产管理办法，但经营单位需持续关注申请人对项目资本金的出资能力，保证项目无资金缺口。
（六）财务效益与偿债能力评估结论
经评估，项目计算期内（12年），项目销售利润率29.55%，具备一定盈利能力；投资利润率48.37%，项目财务内部收益率（税后）7.98高于折现率4.2%，经济效益一般，平均偿债备付率为1.18、债务期内的利息备付率比率5.12，盈亏平衡点为50.92%，运营期间偿债能力较强。
（七）不确定性分析
经评估，项目计算期内，盈亏平衡点50.92%，具备一定抗风险能力、盈利能力，受总投资、收入变化影响较大。项目已经与园区企业签订用电意向协议。
根据敏感性分析来看，建设总投资上涨5%、出售价格或产能利用率下降5%，都不会导致所得税后内部收益率小于项目折现率，项目经济上可行。
敏感性分析表
	变动幅度
	-15%
	-10%
	-5%
	0%
	5%
	10%
	15%

	销售收入
	5.54
	6.35
	7.17
	7.98
	8.80
	9.61
	10.42

	经营成本
	8.31
	8.20
	8.09
	7.98
	7.88
	7.77
	7.66

	建安投资
	10.33
	9.46
	8.68
	7.98
	7.35
	6.77
	6.24


三、项目应关注的主要风险点及风控建议
（一）主要风险点
1.项目政策风险
本项目政策性风险总体可控但需关注动态调整。国家及河南省对源网荷储一体化项目有明确政策支持，如《河南省加快推进源网荷储一体化实施方案》《河南省工业企业源网荷储一体化项目实施细则（暂行）》等文件明确了项目建设模式、消纳要求及支持措施，且新乡市 2027 年前需建成 70 个源网荷储项目，政策导向积极。但政策具有时效性，可能面临补贴退坡、电价机制调整或环保标准提升等风险。例如，若未来可再生能源补贴政策退出或分时电价机制变动，可能影响项目收益；环保要求提高可能增加储能系统运维成本。需持续跟踪政策动态，加强与地方政府及能源部门沟通，确保项目合规运营并及时调整策略应对政策变化。
2.项目资本金风险
该项目建设主体为河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司为本项目的项目公司，注册资本100万元、实收资本0万元。目前规划资本金来源为股东投资，资金来源如果不能按期到位，会影响项目进度，且造成项目投产期滞后，增加项目建设期成本。
河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司为获嘉县产业集聚区运营发展服务有限公司的全资子公司，实际控制人为获嘉县国有资产事务中心。该项目不存在资本金不到位风险。
3.项目运营风险
该项目规划周期为12年，贷款回收周期为12年，主要建设地点为获嘉县产业集聚区创业孵化园区内部分厂房屋顶及闲置空地。项目所使用厂房屋顶及闲置空地为获嘉县产业集聚区创业孵化园有限公司名下房产，项目公司已与获嘉县产业集聚区创业孵化园有限公司签订屋顶及闲置空地租赁使用协议。项目所产出新能源电力将直接长期出售给大成包装企业使用，并与企业签订用电合同，该项目不存在运营风险。
4.还款来源风险
本项目第一还款来源为光伏售电收入、储能峰谷套利收入、及智能充电桩收入四部分组成。本项目在运营期内总收入约为14353.45万元，利息备付率5.12%，偿债备付率1.16%。税后内部收益率7.98%，税后投资回收期11.26年。第二还款来源为河南同盟国资集团有限公司为本项目进行连带担保。
5.资金挪用风险
河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司的资金来源与投资主体的经营情况紧密相关，存在将其作为其融资渠道，把信贷资金挪作他用的风险。申请主体为新设立公司，主营发展方向易发生变化，易存在其投资主体产业之间占用项目资金或项目资金使用范围使用资金的风险。
一是项目建设资金若被挪用，会导致建设资金不足，形成完工风险，应加强贷款资金用途监管；二是项目所有收入应封闭管理，若收入被挪用，则会影响到我行还款资金来源。
（二）风控及融资方案建议
1.经营机构上报方案
获嘉县支行申请给予河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司贷款7000万元，期限12年，专项用于河南大成包装材料有限公司源网荷储一体化项目建设，担保方式为项目公司应收账款质押并追加河南同盟国资集团有限公司提供连带责任保证担保。按季还息，建设期第前0.5年不还本只付息，从后0.5年开始第按季分期还本付息，运营期0.5年合计归还贷款本金不低于200万元、第二年合计归还贷款本金不低于500万元、第三年合计归还本金不低于500万元、第四年合计归还本金不低于550万元、第五年每年归还本金不低于550万元、第六年合计归还本金不低于600万元、第七年合计归还本金不低于600万元、第八年合计归还本金不低于650万元、第九年合计归还本金不低于650万元、第十年合计归还本金不低于700万元、第十一年合计归还本金不低于700万元、第十二年合计归还本金不低于800万元。
（1）自有资金先于我行贷款到位，自有资金不低于1767.59万元。
（2）根据本项目建设进度情况分次提款，项目贷款受托支付，用于项目建设，严禁挪用。
（3）放款前要求项目手续齐全，证件合法有效。
2.本次风控及融资方案建议
（1）项目资本金先于我行资金到位，金额不低于1767.59万元，且不低于项目总投的20.16%，已投入资金需提供相关支付凭证等证明材料，证明来源合法合规；
（2）全部贷款资金受托支付，需提供真实有效凭证；
（3）项目运营全部收入需进入我行监管账户，对外支出需经我行审批，按照还款计划偿还我行贷款，经评估还款计划如下，若未全额提款参照下述还款比例重新制定还款计划，可提前还款。
	运营期
	建设期第0.5年
	第0.5年
	第2年
	第3年
	第4年
	第5年
	第6年
	第7年

	还本金额（不低于）
	/
	200
	500
	500
	550
	550
	600
	600

	运营期
	第8年
	第9年
	第10年
	第11年
	第12年
	
	
	

	还本金额（不低于）
	650
	650
	700
	700
	800
	
	
	


四、其他需要说明的事项
无。


第二章 项目参与人评价
一、借款人分析
（一）借款人基本信息表
	借款人名称
	河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司

	注册地址
	河南省新乡市获嘉县产业集聚区416室

	成立时间
	2021.12.02
	法人代表
	马金全

	实际控制人
	获嘉县国有资产事务中心

	经营范围
	一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；融资咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；林业产品销售；木材销售；礼品花卉销售；建筑材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

	所有制类别
	有限责任
	组织类别
	

	行业(国民经济行业分类标准)
	
	主要产品及产能利用率
	

	注册资本（万元）
	100
	注册资本到位率（%）
	

	财务情况
（单位：万元）
	报告期
	前三年
	前二年
	前一年
	最近一期
	备注

	
	总资产
	
	
	
	
	

	
	其中：货币资金
	
	
	
	
	

	
	流动资产 
	
	
	
	
	

	
	总负债
	
	
	
	
	

	
	其中：短期负债
	
	
	
	
	

	
	      长期负债
	
	
	
	
	

	
	所有者权益（净资产）
	
	
	
	
	

	
	营业收入
	
	
	
	
	

	
	净利润
	
	
	
	
	

	
	经营净现金流
	
	
	
	
	

	
	资产负债率（%）
	
	
	
	
	

	
	流动比率
	
	
	
	
	

	我行
信用情况

	信用评级
	
	风险限额
	

	
	授信敞口额度
	
	授信敞口余额
	

	
	信贷资产分类
	
	不良贷款余额
	

	
	集团整体授信敞口额度（如有）
	
	是否符合集团整体授信策略（如有）
	


（二）借款人基本判断
1、股权结构
借款人成立于2021年12月，成立时注册资本100万元，由获嘉县产业集聚区运营发展服务有限公司出资100万元，占比100%。股权结构如下：
	日期
	注册资本
	实收资本
	出资人
	出资方式
	占比
	备注

	2021.12
	100
	0
	获嘉县产业集聚区运营发展服务有限公司
	货币
	100%
	注册


2.融资及担保情况
截止到调查日，该企业无对外担保。融资信息待定。
3、经营情况分析
借款人河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司为获嘉县产业集聚区运营发展服务有限公司全资子公司，该公司主要为河南大成包装材料有限公司源网荷储一体化项目成立的项目公司，项目建成后由河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司进行经营管理，目前没有实际经营。本项目建成后光伏售电、储能峰谷套利、智能充电桩收入为主营业务收入。
二、主要出资人分析
（一）出资人基本信息表（股东）
	出资人名称
	获嘉县产业集聚区运营发展服务有限公司

	注册地址
	河南省获嘉县城关镇产业集聚区四楼405号

	成立时间
	2020.8.7
	
	

	经营范围
	一般项目：物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；铁路运输辅助活动；陆路国际货物运输代理；停车场服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；单位后勤管理服务；企业管理；公共事业管理服务；园区管理服务；供应链管理服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；城市绿化管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	所有制类别
	有限责任公司
	
	

	行业(国民经济行业分类标准)
	商务服务
	
	

	注册资本(万元)
	300
	注册资本到位率（%）
	

	财务情况
信用情况（单位：万元）
	报告期
	前三年
	前二年
	前一年
	最近一期
	备   注

	
	总资产
	
	
	
	
	

	
	其中：货币资金
	
	
	
	
	

	
	流动资产 
	
	
	
	
	

	
	总负债
	
	
	
	
	

	
	其中：短期负债
	
	
	
	
	

	
	      长期负债
	
	
	
	
	

	
	所有者权益（净资产）
	
	
	
	
	

	
	总营业收入
	
	
	
	
	

	
	净利润
	
	
	
	
	

	
	经营净现金流
	
	
	
	
	

	
	资产负债率
	
	
	
	
	

	
	流动比
	
	
	
	
	

	
	最新长期股权投资占所有者权益比（%）
	（长期股权投资+可出售金融资产）/所有者权益*100%
	

	
	客户在我行信用评级
	
	风险限额
	

	
	我行已有授信业务余额
	
	我行不良贷款余额
	0


（二）主要出资人情况分析
见上述借款人所属集团情况分析。
[bookmark: _Toc257616532]三、其他参与人分析
（一）项目其他参与人基本概况表
本项目暂无其他参与人。
（二）项目其他参与人具体分析
本项目暂无其他参与人。
四、保证人
保证人1：河南同盟国资集团有限公司
河南同盟国资集团有限公司成立于2011年1月5日，法定代表人：张光玉，注册资本20000万元，注册地址：河南省新乡市获嘉县凤翔路8号产学研中心院内综合楼，经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；土地使用权租赁；土地整治服务；土地调查评估服务；文化场馆管理服务；城市公园管理；游览景区管理；电力设施器材销售；建筑材料销售；林业产品销售；智能农业管理；农业机械销售；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；充电桩销售；停车场服务；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文艺创作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
五、抵质押物
本项目采用应收账款质押并追加信用担保方式进行担保押。
六、本章小结
保证人河南同盟国资集团有限公司为本项目提供信用担保，保证人为既有法人（国资背景），主要从工程建设等，根据经营单位反馈，可以为本项目提供一定现金流支持。河南同盟国资集团有限公司负债率较高，风险缓释能力有限。




















第三章 项目概况与回报模式评估
一、项目基本情况
（一）项目内容
项目名称：河南大成包装材料有限公司源网荷储一体化项目
建设单位：河南中原智慧冷链物流园管理运营有限公司
建设地点：新乡市获嘉县先进制造业开发区梧桐路与安王公路交叉口东南角，位于现状获嘉县县县产业集聚区创业孵化园区内。
建设规模及内容：本项目在获嘉县产业集聚区创业孵化园区内工业厂房屋顶部署5956KW的分布式光伏发电系统，并配套安装用户侧储能设施，总规模达到20MW/40MWh。此外，项目规划安装5个光伏充电桩，并同步实施园区其他相关配套工程。通过源网荷储一体化方案，项目所产出的新能源电力将直供给大成包装使用。
（二）项目合规性
	文件名称
	是否具备[footnoteRef:0] [0: ] 

	内容

	建设用地规划许可证
	是
	批复部门、文件名称及文号
	2020年9月16日取得建设用地规划许可证，编号：地字第410724202000064号；
2021年9月9日取得建设用地规划许可证，编号：地字第410724202100041号；

	土地使用权证
	是
	批复部门、文件名称及文号
	2022年3月16日取得土地使用权证书，编号：豫（2022）获嘉县不动产权第0003613号


	项目可行性研究报告
	是
	批复部门、文件名称及文号
	2025年5月完成可行性研究报告制作


	项目备案
	是
	批复部门、文件名称及文号
	2025年5月30日由获嘉县发改委取得项目备案证明

	环评登记
	是
	批复部门、文件名称及文号

	


（三）项目回报模式及评价
本项目建成后所产出的新能源电力将直接出售给大成包装材料有限公司使用，从而降低企业生产经营成本，本项目所产出电能足以完全消纳。项目收入主要由光伏售电收入、储能峰谷套利收入、光储充电桩收入三部分构成，项目收入来源明确，回报模式清晰。
（四）项目建设进度评估
该项目计划建设期为6个月。项目目前属于前期准备阶段，尚未完成招投标手续，项目尚未开工建设。
二、建设及生产条件评估
获嘉县位于河南省新乡市西部地区，项目所在地处于获嘉县产业集聚区，交通便利，供电、通信、网络等设施齐备。
三、项目工艺技术评估
根据可研及经营单位反馈，该项目为屋顶分布式光伏及配套用户侧储能及充电桩安装，不涉及特殊工艺。
四、项目选用主要设备评估
非制造型企业，不涉及。
五、绿色金融评估
 该项目施工设计方案不涉及绿色金融，但项目行业属于新能源售电，该项目融资属于绿色金融范畴。
六、本章小结
本项目在获嘉县产业集聚区创业孵化园区内工业厂房屋顶部署5956KW的分布式光伏发电系统，并配套安装用户侧储能设施，总规模达到20MW/40MWh。此外，项目规划安装5个光伏充电桩，并同步实施园区其他相关配套工程。通过源网荷储一体化方案，项目所产出的新能源电力将直供给大成包装有限公司使用。项目规划利用获嘉县产业集聚区创业孵化园闲置屋顶面积31530.09㎡，园区内可使用道路区域面积12267.68㎡，合计可使用面积为42807.95㎡。项目主要收入为光伏售电收入、储能峰谷套利收入、及光储充电桩收入。本项目已经取得备案等合规性手续，其他手续正在办理。


第四章 项目市场评估
（一）市场容量现状分析
1、源网荷储市场容量分析
随着当地经济的稳步前行，各产业尤其是工业领域呈现出蓬勃发 展态势，用电需求持续攀升。众多中小企业不断发展壮大，其生产运 营对电力的依赖程度与日俱增，为源网荷储一体化项目提供了坚实的市场基础。在当前能源转型的大趋势下，绿色能源成为降低企业运营 成本、提高生产效率的关键要素。对于获嘉县的中小企业而言，源网 荷储一体化项目所提供的清洁电能，不仅能满足其日益增长的电力需 求，保障生产活动的稳定开展，还能借助绿电的价格优势以及储能系 统对峰谷电价差的有效利用，大幅降低用电成本，增强市场竞争力。 从长期来看，随着技术的不断进步与完善，源网荷储一体化项目的应 用范围将进一步拓展，无论是工业园区、商业综合体还是居民社区， 都将成为潜在的市场增长点，其市场容量有望持续扩充，在满足获嘉 县能源需求、推动绿色发展的道路上发挥关键作用。
项目分布式光伏发电年产出绿电约为 718.07 万KWH、用户侧储能年充放电量约为1324.80万KWH。经调查，目前河南大成包装材料有限公司年用电量约为 4752.00 万KWH，该企业是 24 小时不间断生产，相应每天用电时段用电量平均，本项目光伏发电将直接供应至河南大成包装材料有限公司平谷时段用电，项目储能将满足该公司在高峰时段电力稳定供应。低谷时段国网电价较低，国网压力较小，用电企业可直接向国网购买，平谷用电不足部分将直接向国网购买。本项目所产出绿色电力能源销售价格低于国网销售价格。另外，在项目周边半径 20 公里范围内，还有众多用电量较大的企业，例如：河南金天化工有限公司年用电量约 9000 万KWH、新乡中新化工有限责任公司年用电量约 6000 万KWH、河南宏一纺织有限公司年用电量约 4000 万KWH，以上企业都可以作为本项目消纳客户。目标市场环境较好，容量缺口较大。
（二）价格现状分析
根据《国网河南省电力公司代理购电工商用户电价表（执行时间：2025年5月1日-2025年5月31日）》，两部制工商业用电（1-10千伏）高峰电价为1.105元/度、平时段电价为0.692元/度、低估时段电价为0.377元/度，大成包装企业为24小时生产企业，平均电价约为0.724元/度，本次估算不含尖峰电价。本项目提供的绿色电力能源售电价格为暂定为0.57元/度，在不含尖峰电价情况下本项目售电价格比国网便宜0.154元/度，降低企业用电成本比较可观。
二、项目现阶段发展趋势
参与市场竞争，在成本的约束下尽量为中小企业提供低价能源
项目建成后，因为光伏发电的度电成本较低，所以项目产出的绿色电能将投入市场参与市场竞争是非常具有竞争力的。本项目光伏发电+储能可以提高中小企业用电的稳定性和可靠性，为企业的运营带来稳定的电力保障，促进中小企业朝着绿色企业转型。通过光伏发电，所生产的绿电不仅环保而且可再生，企业购买绿电不仅可以满足自身电力需求，还能够树立起环保、绿色、可持续发展的品牌形象。这种品牌形象的树立将在消费者心中建立起企业的环保形象，从而提升产品和服务的竞争力，使企业在市场上占据更有利的地位。
三、竞争力分析
（1）项目供电价格低于传统供电价格
本项目具备显著的市场竞争力，核心优势在于产出的绿色电力能源价格显著低于国网电价。以 2025 年 5 月工商业代理电价两部制 1-10 千伏为例，国网高峰电价为 1.105 元 / 度、平时段电价为 0.692 元 / 度、低谷时段电价为 0.377 元 / 度，而大成包装作为 24 小时生产企业，平均电价约为 0.724 元 / 度（不含尖峰电价）。本项目绿色电力能源售电价格暂定为 0.57 元 / 度，在不含尖峰电价的情况下，每度电比国网便宜 0.154 元。大成包装年用电量约 4752 万度，据此计算，本项目每年可为其节约电费约为266万元。这一价格优势不仅能大幅降低企业生产成本，提升其市场竞争力，还能吸引周边如河南金天化工、新乡中新化工等用电量较大的企业作为消纳客户，目标市场容量缺口大，同时项目采用源网荷储一体化模式，保障电力稳定供应，进一步增强了对用户的吸引力，市场前景广阔。
（2）绿色电力可以协同中小企业绿色转型
绿色电力的采用可以在多个层面协助中小企业实现绿色转型。首先，绿色电力供应商通常提供与可再生能源相关的技术和咨询服务，帮助企业评估其能源使用情况，并提出有效的节能方案，从而降低能源消耗和成本。其次，通过与绿色电力供应商建立合作关系，企业可以获得政府的奖励和认可，如绿色证书或减排配额，进而提升其品牌形象和市场竞争力。此外，一些绿色电力供应商还提供灵活的购电方式和定制化的解决方案，满足不同企业的需求，特别是中小企业，使其更容易实施绿色能源转型。另外，作为绿色供应链的一部分，采用绿色电力还可以激励企业的供应商和合作伙伴跟随其步伐，共同推动整个产业链的绿色化转型。最重要的是，绿色电力的使用符合当今社会对环保和可持续发展的迫切需求，中小企业选择绿色电力不仅可以降低环境风险，还可以吸引更多的消费者和投资者，促进企业的长期可持续发展。因此，通过与绿色电力供应商合作，中小企业可以获得技术支持、市场优势和社会认可，实现可持续发展的双赢局面。
四、本章小结
该项目市场容量和前景较好切稳定，服务价格竞争力较强，符合国家政策和地方需要。
第五章 投资估算与筹资方案评估
一、投资估算
项目总投资8767.59万元，其中项目工程费用7902.57万元，占总投资的90.13%；工程建设其它费用372.52万元，占总投资的4.25%；预备费413.75万元，占总投资的4.72%；建设期利息78.75万元，占总投资的0.90%。
二、项目筹资方案评价
根据可研及经营单位上报方案，该项目计划融资7000万元，剩余1767.59万元为项目资本金，截至目前，项目属于前期准备阶段，暂无借款人已投入数据。
三、融资方案与资金成本评价
经评估，该项目资本金1767.59万元，占总投资的20.16%，银行融资7000.00万元，占总投资的79.84%，融资可行。
四、本章小结
经测算，该项目总投资8767.59万元，资本金1767.59万元，资本金比例20.16%，符合资本金比例相关要求。
第六章 财务效益与偿债能力评估
一、基础数据与参数表
	指标名称
	选定值或区间值
	选定依据

	工程费用
	7902.57
	可研数据

	光伏储能售电增值税率
	13%
	相关税法

	智能充电桩增值税税率
	9%
	相关税法

	城市维护建设税率
	7%
	相关税法

	教育附加税率（含地方）
	3%
	相关税法

	未分配利润还款比例
	95%
	评估设定

	前三年折旧及摊销还款比例
	100%
	评估设定

	三年后折旧及摊销还款比例
	100%
	评估设定

	所得税率
	25%
	相关税法


二、销售（营业）收入
本项目运营收入包含光伏发电收入、储能售电收入及光储充电桩收益等收入。
1、光伏发电收入
（1）数量：本项目采用“源网荷储模式”，结合企业河南大成包装材料有限公司年用电量4752万kWh，即年平均用电负荷为44MW左右，,该企业距本项目光伏电站2公里左右（小于20公），根据测算，光伏电站每年发电量为718.07万kWh（3.349kWh/kWp/天*5956kWp*360天），考虑到该企业是24小时生产，白天平谷时段用电1425.60万kWh，本项目光伏发电将直接由该企业100%消纳。
（2）衰减值：光伏发电首年衰减值为1%，剩余每年衰减值为0.4%。
（3）1KW光伏装机容量平均日发电量：光伏发电时段在8:00-18:00，考虑日照时间、气温、照射角度等因素，根据Global Solar Atlas太阳能资源分析软件进行计算，如下图所示，1KW光伏装机容量每日发电量为3.349kWh/kWp/天,本项目预计年发电量3.349kWh/kWp/天*5956kWp*360天=718.07万kWh。
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（4）工商业用电平均电价：根据国网河南省电力公司代理购电工商业用户电价表，本项目电压等级为1-10千伏区间，根据河南省发展改革委发布了《关于调整工商业分时电价有关事项的通知》规定：高峰段为16--24时，低谷时段为0时-次日7时，其余时段为平段，根据生产规律，高峰用电占比39%，平时段用电占比60%，低谷时段用电为1%，光伏发电主要集中在早上8-17点，工商业用电平均电价为0.724元/kWh左右（每月电价有一定浮动），出于谨慎性原则，光伏发电用电电价为0.57元/kWh，暂不考虑电价调幅。
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根据谨慎性原则，本次测算工商业用电平均电价为0.724元/kWh，则自发自用电费收益=（自用率*装机容量*1KW光伏装机容量平均日发电量*年发电天数-储能日储存电量*360）*工商业用电平均电价，贷款存续期间自用收益经营性收入估算合计为4554.38万元。（装机容量运营期首年衰减1%，以后每年衰减0.4%）详情请见估算表收入部分。
2、储能售电收入
（1）峰值需求量：河南大成包装材料有限公司年用电需求4752万kWh，考虑到该企业是24小时生产，峰值用电1425.60万kWh（高峰段为16--24时），本项目配备储能发电系统总计40MW，其中普通用户侧储能为37MW，剩余3MW分布式换电储能设备，因3MW分布式换电储能设备需要专业团队运营，收入存在不去定性，本次测算将不作为收入计算。本项目最大储能量为每天8*5000=40000kWh。为谨慎考虑，日出能量按照92%计算为36800kWh。年储能供电量是36800kWh*360=1324.80万kWh，可为满足该企业波峰用电需求。
（2）储能销售电价：根据结合近2025年5月份电力公司代理购电工商业用户电价表推算，峰值价差约为0.728元/kwh（未考虑尖峰电价），出于谨慎性原则，项目暂按差价0.61元/kWh测算。储能峰谷发电收益=日峰值需求量*峰谷价差*年发电天数，贷款存续期间自用收益及经营性收入估算合计为9451.58万元。
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3、充电桩收入
根据《关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》以及《河南省发展改革委转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》：充换电设施经营单位可向电动汽车用户收取电费及充电服务费两项费用。结合新乡市市市场价格，目前辖区范围内电动汽车充电服务费按充电的计量单位数(千瓦时)收取，社会车辆充电服务费标准暂定为0.8元/千瓦时。
本项目设置600kw液冷充电桩5个。项目充电桩所使用电力全部由光伏车棚及储能模块提供，考虑到本项目的服务群体和区位，定价不宜过高，本次充电费用将按照0.35元/度充电电费及0.3元/度充电服务费，合计充电桩使用费为0.65元/千瓦时计算，功率为600kw，利用率按照运营期第0.5年使用系数按50%，第二年按60%，第三年按70%，第四年按80%，第五年按90%，第六年及以后按95%计算。每个充电桩每天工作0.5小时，年使用360天，每小时充电600度。贷款存续期间充电桩收入估算合计为347.49万元。
综上所述，项目12年运营期内总收入为14353.45万元。
三、成本与费用
1、燃料动力费
项目建设完成后，本项目生产服务用房用电用水由运营方承担。按实际生产量估算，价格依据现行市场确定，当项目达到设计达产能力100%，年成本费用为2.6万元/年，考虑到储能波谷充电，波峰放电，电池充电放每天消耗电能3200kWh，波谷充电成本0.35元/kWh，年消耗电能3200kWh*360*0.35元/kWh=40.32万元。项目运营期内年均燃料动力费成本41.17万元。
2、人员工资与福利成本
本项目编制拟定为6人，主要为运营、维修维护管理人员，平均工资标准为100000元/年，考虑平均社会发展水平，费用每年3增长5%；经计算，年均职工薪酬及福利费为62.14万元。
3、保洁维护费
参考市场运维成本，结合项目实际情况，按照年折旧费的8%计取，经计算项目运营期内年均保洁维护费为28.79万元。
4、折旧与摊销
本项目按直线法计算折旧，本项目主要是光伏设备和储能设备，该设备折旧年限为20年，残值率为5%。项目运营期内年均折旧额为359.53万元。
5、运营及管理费
主要为光伏发电设备、储能系统管理和光伏充电桩等，结合项目实际情况，按照年营业收入2%计取，则项目合计运营及管理费年均为23.92万元。
7、利息支出
项目申请贷款7000万元，年限为12年，其中建设期0.5年，建设期利息计入总投资，利率为4.50%。运营期内每年还本付息，具体情况见《还本付息表》。
四、税金及附加 
 根据财政部、税务总局公布的《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）及税法有关规定，光伏储能售电增值税13%、智能充电桩6%；另外计缴纳城市建设维护税、教育附加、地方教育附加（分别为增值税×7%、3%、2%）。
增值税=（销项税-进项税-可抵扣进项税）×税率
销项税=营业收入/（1+税率）*税率
所得税=税前利润（利润总额）×适用税率=（营业收入－营业税及附加－总成本费用）×适用税率。
五、利润及利润分配 
经测算，运营期年均可供分配利润为1316.44万元。所得税按利润总额的25%计算，盈余公积金按净利润的10%提取，利润分配比例为90%。
六、财务效益评估
（一）盈利能力分析
该项目运营期内，年平均销售利润率29.55%，具备一定盈利能力；投资利润率48.37%，项目财务内部收益率（税后）7.98%，高于基准收益率4.2%，项目净现值（税后）2151.65万元。
（二）偿债能力分析
经评估，项目综合利息备付率5.12，综合偿债备付率1.16，说明企业具有较强的清偿能力。
七、本章小结
经评估，项目销售利润率为29.55%；年均投资利润率为48.37%；全部投资财务内部收益率（税后）为7.98%，财务净现值（税后）为2151.65万元，项目综合利息备付率5.12，综合偿债备付率1.16，根据可研本项目可用14处厂房屋顶及部分闲置空地，经营单位暂未提供相关荷载报告及除可研外的屋顶面积统计相关的佐证材料，若项目建设完工后，实际装机容量小于预测装机容量，将会影响项目整体发电量，导致项目总体收入减少，影响我行还款来源；此外，因屋顶的剩余存续期不明确，若还款期内屋顶所属的建筑物被拆改则我行的还款来源将受不利影响。
第七章 不确定性分析与风险评估
一、盈亏平衡分析
项目计算期内，盈亏平衡点为50.92%，项目具备一定抗风险能力。
二、敏感性分析
本项目主要风险因素包括销售收入、原材料、经营成本、固定资产投资等因素的变化，而投资值的影响。
基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量(增减幅度分别为5%、10%、15%、-5%、-10%和-15%)、经营成本、固定资产投资进行单因素分析(增减幅度分别为5%、10%、15%、-5%、-10%和-15%)，销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。
财务敏感性分析表
	变动幅度
	-15%
	-10%
	-5%
	0%
	5%
	10%
	15%

	销售收入
	5.54
	6.35
	7.17
	7.98
	8.80
	9.61
	10.42

	经营成本
	8.31
	8.20
	8.09
	7.98
	7.88
	7.77
	7.66

	建安投资
	10.33
	9.46
	8.68
	7.98
	7.35
	6.77
	6.24


三、本章小结
该项目计算期内，盈亏平衡点50.92，具备一定抗风险能力。项目内部收益率（税后）、贷款偿还期，受总投资、收入变化影响较大。
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[bookmark: _Toc10969][bookmark: _Toc4429][bookmark: _Toc1013]附表1：建设投资估算表
	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建筑工程费
	安装工程费
	设备购置费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	综合单价（万元）

	一
	工程费用
	163.33
	362.26
	7376.98
	
	7902.57
	90.13%

	1
	光伏组件
	96.75
	160.65
	1451.25
	
	1708.65
	KW
	5956.00
	0.29

	1.1
	640Wp单晶N型
	
	
	882.27
	
	882.27
	块
	11168.00
	0.08

	1.2
	逆变器
	
	
	81.00
	
	81.00
	台
	57.00
	1.42

	1.3
	交流汇流箱
	
	
	9.32
	
	9.32
	台
	9.00
	1.04

	1.4
	光伏支架及配件
	
	
	157.03
	
	157.03
	km
	87.29
	1.80

	1.5
	光伏直流电缆
	
	
	11.00
	
	11.00
	km
	2.00
	5.50

	1.6
	MC4连接器
	
	
	1.32
	
	1.32
	套
	610.00
	0.02

	1.7
	交流电缆
	
	
	147.62
	
	147.62
	km
	8.10
	18.23

	1.8
	干式变压器（箱变)
	
	
	25.26
	
	25.26
	台
	1.00
	20.26

	1.9
	光伏接入柜
	
	
	5.13
	
	5.13
	台
	1.00
	5.13

	1.10
	并网柜
	
	
	5.00
	
	5.00
	台
	1.00
	5.00

	1.11
	站用变电柜
	
	
	4.71
	
	4.71
	台
	1.00
	4.71

	1.12
	10kV动态无功补偿装置
	
	
	39.07
	
	39.07
	台
	1.00
	35.00

	1.13
	高压电缆
	
	
	82.51
	
	82.51
	km
	2.00
	41.30

	1.14
	土建基础
	96.75
	
	
	
	96.75
	项
	1.00
	80.25

	1.15
	组件、电气安装、辅材等
	
	160.65
	
	
	160.65
	KW
	5950.00
	0.03

	2
	电池储能
集装箱
	
	130.00
	4969.70
	
	5099.70
	KWH
	40000.00
	0.13

	2.1
	电池系统 5000KWH
	
	
	3200.50
	
	3200.50
	个
	7.40
	432.50

	2.2
	储能变流器
	
	
	370.00
	
	370.00
	个
	7.40
	50.00

	2.3
	集装箱柜体
	
	
	111.00
	
	111.00
	个
	7.40
	15.00

	2.4
	温控系统
	
	
	148.00
	
	148.00
	个
	7.40
	20.00

	2.5
	消防系统
	
	
	111.00
	
	111.00
	个
	7.40
	15.00

	2.6
	储能EMS
	
	
	370.00
	
	370.00
	个
	7.40
	50.00

	2.7
	附件
	
	
	59.20
	
	59.20
	个
	7.40
	8.00

	2.8
	储能箱基础及连接电缆
	
	130.00
	
	
	130.00
	个
	7.40
	25.00

	2.9
	15KWH换电系统(3000KWH)
	
	
	600.00
	
	600.00
	个
	200.00
	3.00

	3
	园区配套工程
	66.58
	71.61
	956.03
	
	1094.22
	㎡
	5551.30
	0.23

	3.1
	升压/降压变压器
	
	12.00
	68.00
	
	80.00
	台
	2.00
	40.00

	3.2
	中压输电电缆
	
	22.50
	127.50
	
	150.00
	m
	3000.00
	0.05

	3.3
	绿化等相关配套工程
	41.84
	
	
	
	41.84
	㎡
	132.00
	0.32

	3.4
	10kv储能变电站
	24.74
	37.11
	185.53
	
	247.38
	㎡
	179.00
	1.38

	3.5
	中心配电室变压器2000KVA
	
	
	25.00
	
	25.00
	台
	1.00
	25.00

	3.6
	光伏充电桩（600kw液冷）
	
	
	550.00
	
	550.00
	个
	5.00
	110.00

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	372.52
	372.52
	4.25%

	1
	建设管理费
	
	
	
	39.51
	39.51
	

	2
	建设工程监理费
	
	
	
	47.42
	47.42
	

	3
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	39.51
	39.51
	

	4
	工程勘察费
	
	
	
	26.17
	26.17
	

	5
	屋顶荷载检测费
	
	
	
	15.64
	15.64
	
	
	

	6
	工程设计费
	
	
	
	79.03
	79.03
	

	7
	环境影响咨询服务费
	
	
	
	7.90
	7.90
	

	8
	场地准备费及临时设施费
	
	
	
	43.46
	43.46
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	23.30
	23.30
	

	10
	招标代理服务费
	
	
	
	26.87
	26.87
	

	11
	造价咨询费
	
	
	
	23.71
	23.71
	
	
	

	三
	预备费
	
	
	
	413.75
	413.75
	4.72%

	3.1
	基本预备费
	
	
	
	413.75
	413.75
	（一+二）*5%

	3.2
	涨价预备费
	
	
	
	
	
	

	四
	建设投资合计
	163.33
	362.26
	7376.98
	786.28
	8688.84
	99.10%

	
	比例（%）
	1.88%
	4.17%
	84.90%
	9.05%
	100.00%
	

	五
	建设期利息
	
	
	
	
	78.75
	0.90%

	六
	固定资产投资
	
	
	
	
	8767.59
	100.00%

	七
	项目总投资
	
	
	
	
	8767.59
	100.00%




附表2：固定资产折旧表
	单位：万元

	序号
	项目
	合计
	残值率
	折旧年限
	运营期

	
	
	
	
	
	0.5
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	附属物及设备折旧
	
	0.05
	20.00
	
	
	
	
	
	

	1.1
	原值
	
	
	
	7906.85
	7719.06
	7343.49
	6967.91
	6592.33
	6216.76

	1.2
	当期折旧额
	4319.12
	
	
	187.79
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58

	1.3
	净值
	
	
	
	7719.06
	7343.49
	6967.91
	6592.33
	6216.76
	5841.18

	2
	折旧费
	4319.12
	
	
	187.79
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58

	3
	无形资产摊销
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	原值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	当期折旧额
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	净值
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表2：固定资产折旧表
	单位：万元

	序号
	项目
	合计
	残值率
	折旧年限
	运营期

	
	
	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	附属物及设备折旧
	
	0.05
	20.00
	
	
	
	
	
	

	1.1
	原值
	
	
	
	5841.18
	5465.61
	5090.03
	4714.46
	4338.88
	3963.31

	1.2
	当期折旧额
	4319.12
	
	
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58

	1.3
	净值
	
	
	
	5465.61
	5090.03
	4714.46
	4338.88
	3963.31
	3587.73

	2
	折旧费
	4319.12
	
	
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58

	3
	无形资产摊销
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	原值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	当期折旧额
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	净值
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc10373][bookmark: _Toc614][bookmark: _Toc16695]附表3：营业收入及税金表
	单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	0.5
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	营业收入
	13738.01
	615.45
	1232.78
	1234.67
	1236.58
	1238.49
	1238.65

	1.1
	光伏收入
	4351.77
	202.61
	403.59
	401.98
	400.37
	398.77
	397.17

	1.1.1
	装机容量
	
	5896.44
	5872.85
	5849.36
	5825.97
	5802.66
	5779.45

	1.1.2
	衰减值
	
	1.00%
	0.40%
	0.40%
	0.40%
	0.40%
	0.40%

	1.1.3
	1KW 光伏装机容量平均日发电量
	
	3.35
	3.35
	3.35
	3.35
	3.35
	3.35

	1.1.4
	年发电天数
	
	180.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00

	1.1.5
	工商业用电平均电价
	
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57

	1.2
	储能收入
	9451.58
	404.06
	808.13
	808.13
	808.13
	808.13
	808.13

	1.2.1
	峰谷价差加
	
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61

	1.2.2
	360天一充一放扣能耗（万kwh/n)
	
	36800.00
	36800.00
	36800
	36800
	36800
	36800

	1.3
	600kw充电桩收入
	347.49
	8.78
	21.06
	24.57
	28.08
	31.59
	33.35

	1.3.1
	充电桩数量
	
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	1.3.2
	充电使用率
	
	50.00%
	60.00%
	70.00%
	80.00%
	90.00%
	95.00%

	1.3.3
	收费标准
	
	0.65
	0.65
	0.65
	0.65
	0.65
	0.65

	1.3.4
	充电桩每小时充电量
	
	600.00
	600.00
	600.00
	600.00
	600.00
	600.00

	1.3.5
	充电小时数
	
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50

	1.3.6
	年运营时间
	
	180.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00

	2
	营业税金与附加
	176.20
	7.58
	15.16
	15.17
	15.18
	15.19
	15.19

	2.1
	营业税
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	消费税
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	城市建设维护税
	123.34
	5.30
	10.61
	10.62
	10.63
	10.63
	10.63

	2.4
	教育费附加
	52.86
	2.27
	4.55
	4.55
	4.55
	4.56
	4.56

	3
	增值税
	1761.99
	75.76
	151.62
	151.72
	151.82
	151.93
	151.88

	3.1
	销项税额
	1852.05
	79.66
	159.42
	159.52
	159.63
	159.74
	159.69

	3.2
	进项税额
	90.06
	3.90
	7.80
	7.81
	7.81
	7.81
	7.81




附表3：营业收入及税金表
	单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	1
	营业收入
	13738.01
	1263.41
	1261.83
	1260.25
	1258.68
	1257.12
	1255.56

	1.1
	光伏收入
	4351.77
	395.58
	394.00
	392.43
	390.86
	389.29
	387.74

	1.1.1
	装机容量
	
	5756.33
	5733.31
	5710.37
	5687.53
	5664.78
	5642.12

	1.1.2
	衰减值
	
	0.40%
	0.40%
	0.40%
	0.40%
	0.40%
	0.40%

	1.1.3
	1KW 光伏装机容量平均日发电量
	
	3.35
	3.35
	3.35
	3.35
	3.35
	3.35

	1.1.4
	年发电天数
	
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00

	1.1.5
	工商业用电平均电价
	
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57

	1.2
	储能收入
	9451.58
	834.48
	834.48
	834.48
	834.48
	834.48
	834.48

	1.2.1
	峰谷价差加
	
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61

	1.2.2
	360天一充一放扣能耗（万kwh/n)
	
	38000
	38000
	38000
	38000
	38000
	38000

	1.3
	600kw充电桩收入
	347.49
	33.35
	33.35
	33.35
	33.35
	33.35
	33.35

	1.3.1
	充电桩数量
	
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	1.3.2
	充电使用率
	
	95.00%
	95.00%
	95.00%
	95.00%
	95.00%
	95.00%

	1.3.3
	收费标准
	
	0.65
	0.65
	0.65
	0.65
	0.65
	0.65

	1.3.4
	充电桩每小时充电量
	
	600.00
	600.00
	600.00
	600.00
	600.00
	600.00

	1.3.5
	充电小时数
	
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50

	1.3.6
	年运营时间
	
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00

	2
	营业税金与附加
	176.20
	15.51
	15.48
	15.46
	15.44
	15.42
	15.40

	2.1
	营业税
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	消费税
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	城市建设维护税
	123.34
	10.85
	10.84
	10.83
	10.81
	10.80
	10.78

	2.4
	教育费附加
	52.86
	4.65
	4.65
	4.64
	4.63
	4.63
	4.62

	3
	增值税
	1761.99
	155.05
	154.85
	154.65
	154.44
	154.24
	154.04

	3.1
	销项税额
	1852.05
	162.91
	162.70
	162.50
	162.29
	162.09
	161.89

	3.2
	进项税额
	90.06
	7.86
	7.86
	7.85
	7.85
	7.85
	7.84




[bookmark: _Toc6038][bookmark: _Toc6072][bookmark: _Toc27140]附表4：总成本费用表
	单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	0.5
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	外购燃料及动力费
	494.02
	21.46
	42.96
	42.96
	42.96
	42.96
	42.96

	2
	工资及福利费
	745.67
	30.00
	60.00
	60.00
	63.00
	63.00
	66.15

	3
	保洁维护费
	345.53
	15.02
	30.05
	30.05
	30.05
	30.05
	30.05

	4
	管理费及其他
	287.07
	12.31
	24.66
	24.69
	24.73
	24.77
	24.77

	5
	经营成本（1+2+3+4+5+6）
	1872.28
	78.79
	157.66
	157.70
	160.74
	160.78
	163.93

	6
	折旧费
	4319.12
	187.79
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58

	7
	摊销费
	
	
	
	
	
	
	

	8
	利息支出
	1982.25
	155.25
	294.75
	272.25
	248.63
	223.88
	198.00

	9
	总成本费用合计（6+7+8+9）
	8173.65
	421.83
	827.99
	805.52
	784.94
	760.23
	737.50

	9.1
	其中：固定成本
	6588.43
	355.35
	694.98
	672.52
	648.93
	624.22
	598.35

	9.2
	可变成本
	1239.69
	51.46
	102.96
	102.96
	105.96
	105.96
	109.11


[bookmark: _Toc32655]

附表4：总成本费用表
	单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	1
	外购燃料及动力费
	494.02
	42.96
	42.96
	42.96
	42.96
	42.96
	42.96

	2
	工资及福利费
	745.67
	66.15
	66.15
	66.15
	66.15
	69.46
	69.46

	3
	保洁维护费
	345.53
	30.05
	30.05
	30.05
	30.05
	30.05
	30.05

	4
	管理费及其他
	287.07
	25.27
	25.24
	25.21
	25.17
	25.14
	25.11

	5
	经营成本（1+2+3+4+5+6）
	1872.28
	164.42
	164.39
	164.36
	164.33
	167.61
	167.57

	6
	折旧费
	4319.12
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58
	375.58

	7
	摊销费
	
	
	
	
	
	
	

	8
	利息支出
	1982.25
	171.00
	142.88
	113.63
	83.25
	51.75
	27.00

	9
	总成本费用合计（6+7+8+9）
	8173.65
	711.00
	682.84
	653.56
	623.15
	594.93
	570.15

	9.1
	其中：固定成本
	6588.43
	571.84
	543.69
	514.41
	484.00
	452.47
	427.69

	9.2
	可变成本
	1239.69
	109.11
	109.11
	109.11
	109.11
	112.42
	112.42




[bookmark: _Toc3902][bookmark: _Toc11083]附表5：利润及利润分配表
	单位：万元

	序号
	项 目
	合计
	计算期

	
	
	
	0.5
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	营业收入
	14353.45
	615.45
	1232.78
	1234.67
	1236.58
	1238.49
	1238.65

	2
	营业税金及附加
	176.20
	7.58
	15.16
	15.17
	15.18
	15.19
	15.19

	3
	增值税
	1761.99
	75.76
	151.62
	151.72
	151.82
	151.93
	151.88

	4
	总成本费用
	8173.65
	421.83
	827.99
	805.52
	784.94
	760.23
	737.50

	5
	补贴收入
	
	
	
	
	
	
	

	6
	利润总额（1-2-3+4）
	4241.61
	110.28
	238.02
	262.26
	284.64
	311.14
	334.08

	7
	弥补以前年度亏损
	
	
	
	
	
	
	

	8
	应纳税所得额（5-6）
	4241.61
	110.28
	238.02
	262.26
	284.64
	311.14
	334.08

	9
	所得税
	1060.40
	27.57
	59.50
	65.57
	71.16
	77.79
	83.52

	10
	净利润（5-8）
	3181.21
	82.71
	178.51
	196.70
	213.48
	233.36
	250.56

	11
	期初未分配利润
	12616.11
	
	74.44
	235.10
	412.13
	604.25
	814.28

	12
	可供分配的利润（9+10）
	15797.32
	82.71
	252.95
	431.80
	625.60
	837.61
	1064.83

	13
	提取法定盈余公积金
	318.12
	8.27
	17.85
	19.67
	21.35
	23.34
	25.06

	14
	可供投资者分配的利润（11-12）
	15479.20
	74.44
	235.10
	412.13
	604.25
	814.28
	1039.78

	15
	应付优先股股利
	
	
	
	
	
	
	

	16
	提取任意盈余公积金
	
	
	
	
	
	
	

	17
	应付普通股股利（13-14-15）
	
	
	
	
	
	
	

	18
	各投资方利润分配
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：
	
	
	
	
	
	
	

	19
	未分配利润（13-14-15-17）
	15479.20
	74.44
	235.10
	412.13
	604.25
	814.28
	1039.78

	20
	息税前利润（利润总额+利息支出）
	6223.86
	265.53
	532.77
	534.51
	533.26
	535.02
	532.08

	21
	息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）
	10542.98
	453.32
	908.34
	910.09
	908.84
	910.59
	907.65




附表5：利润及利润分配表
	单位：万元

	序号
	项 目
	合计
	计算期

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	营业收入
	14353.45
	1263.41
	1261.83
	1260.25
	1258.68
	1257.12
	1255.56

	2
	营业税金及附加
	176.20
	15.51
	15.48
	15.46
	15.44
	15.42
	15.40

	3
	增值税
	1761.99
	155.05
	154.85
	154.65
	154.44
	154.24
	154.04

	4
	总成本费用
	8173.65
	711.00
	682.84
	653.56
	623.15
	594.93
	570.15

	5
	补贴收入
	
	
	
	
	
	
	

	6
	利润总额（1-2-3+4）
	4241.61
	381.85
	408.65
	436.58
	465.64
	492.52
	515.96

	7
	弥补以前年度亏损
	
	
	
	
	
	
	

	8
	应纳税所得额（5-6）
	4241.61
	381.85
	408.65
	436.58
	465.64
	492.52
	515.96

	9
	所得税
	1060.40
	95.46
	102.16
	109.14
	116.41
	123.13
	128.99

	10
	净利润（5-8）
	3181.21
	286.39
	306.49
	327.43
	349.23
	369.39
	386.97

	11
	期初未分配利润
	12616.11
	1039.78
	1297.53
	1573.37
	1868.06
	2182.36
	2514.81

	12
	可供分配的利润（9+10）
	15797.32
	1326.17
	1604.02
	1900.80
	2217.29
	2551.75
	2901.79

	13
	提取法定盈余公积金
	318.12
	28.64
	30.65
	32.74
	34.92
	36.94
	38.70

	14
	可供投资者分配的利润（11-12）
	15479.20
	1297.53
	1573.37
	1868.06
	2182.36
	2514.81
	2863.09

	15
	应付优先股股利
	
	
	
	
	
	
	

	16
	提取任意盈余公积金
	
	
	
	
	
	
	

	17
	应付普通股股利（13-14-15）
	
	
	
	
	
	
	

	18
	各投资方利润分配
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：
	
	
	
	
	
	
	

	19
	未分配利润（13-14-15-17）
	15479.20
	1297.53
	1573.37
	1868.06
	2182.36
	2514.81
	2863.09

	20
	息税前利润（利润总额+利息支出）
	6223.86
	552.85
	551.53
	550.20
	548.89
	544.27
	542.96

	21
	息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）
	10542.98
	928.43
	927.10
	925.78
	924.46
	919.84
	918.54




[bookmark: _Toc9189][bookmark: _Toc8976][bookmark: _Toc19934]附表6：项目投资现金流量表
	单位：万元

	序号
	项 目
	合计
	计算期

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	现金流入
	18723.18
	1397.44
	1232.78
	1234.67
	1236.58
	1238.49
	1238.65

	1.1
	营业收入
	14353.45
	615.45
	1232.78
	1234.67
	1236.58
	1238.49
	1238.65

	1.2
	留抵退税
	
	782.00
	
	
	
	
	

	1.3
	回收固定资产余值
	3587.73
	
	
	
	
	
	

	1.4
	回收流动资金
	
	
	
	
	
	
	

	2
	现金流出
	12499.32
	8850.97
	324.44
	324.59
	327.74
	327.89
	330.99

	2.1
	建设投资
	8688.84
	8688.84
	
	
	
	
	

	2.2
	流动资金
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	经营成本
	1872.28
	78.79
	157.66
	157.70
	160.74
	160.78
	163.93

	2.4
	营业税金及附加
	176.20
	7.58
	15.16
	15.17
	15.18
	15.19
	15.19

	2.5
	增值税
	1761.99
	75.76
	151.62
	151.72
	151.82
	151.93
	151.88

	2.6
	维持运营投资
	
	
	
	
	
	
	

	3
	所得税前净现金流量（1-2）
	6223.86
	-7453.53
	908.34
	910.09
	908.84
	910.59
	907.65

	4
	累计所得税前净现金流量
	
	-7453.53
	-6545.19
	-5635.10
	-4726.27
	-3815.68
	-2908.02

	5
	所得税前净现金流量现值
	2920.30
	-7153.10
	836.59
	804.41
	770.93
	741.28
	709.11

	6
	累计所得税前净现金流量现值
	
	-7153.10
	-6316.51
	-5512.10
	-4741.17
	-3999.88
	-3290.77

	7
	调整所得税
	1032.83
	
	59.50
	65.57
	71.16
	77.79
	83.52

	8
	所得税后净现金流量（3-5）
	5191.03
	-7453.53
	848.84
	844.52
	837.68
	832.81
	824.13

	9
	累计所得税后净现金流量
	
	-7453.53
	-6604.69
	-5760.17
	-4922.50
	-4089.69
	-3265.56

	10
	所得税后净现金流量现值
	2151.65
	-7153.10
	781.79
	746.46
	710.57
	677.96
	643.86

	11
	累计所得税后净现金流量现值
	
	-7153.10
	-6371.31
	-5624.85
	-4914.28
	-4236.32
	-3592.46




附表6：项目投资现金流量表
	单位：万元

	序号
	项 目
	合计
	计算期

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	现金流入
	18723.18
	1263.41
	1261.83
	1260.25
	1258.68
	1257.12
	4843.29

	1.1
	营业收入
	14353.45
	1263.41
	1261.83
	1260.25
	1258.68
	1257.12
	1255.56

	1.2
	留抵退税
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	回收固定资产余值
	3587.73
	
	
	
	
	
	3587.73

	1.4
	回收流动资金
	
	
	
	
	
	
	

	2
	现金流出
	12499.32
	334.98
	334.72
	334.47
	334.22
	337.27
	337.02

	2.1
	建设投资
	8688.84
	
	
	
	
	
	

	2.2
	流动资金
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	经营成本
	1872.28
	164.42
	164.39
	164.36
	164.33
	167.61
	167.57

	2.4
	营业税金及附加
	176.20
	15.51
	15.48
	15.46
	15.44
	15.42
	15.40

	2.5
	增值税
	1761.99
	155.05
	154.85
	154.65
	154.44
	154.24
	154.04

	2.6
	维持运营投资
	
	
	
	
	
	
	

	3
	所得税前净现金流量（1-2）
	6223.86
	928.43
	927.10
	925.78
	924.46
	919.84
	4506.27

	4
	累计所得税前净现金流量
	
	-1979.59
	-1052.49
	-126.71
	797.75
	1717.59
	6223.86

	5
	所得税前净现金流量现值
	2920.30
	696.10
	667.09
	639.29
	612.65
	609.59
	2986.34

	6
	累计所得税前净现金流量现值
	
	-2594.67
	-1927.57
	-1288.28
	-675.63
	-66.05
	2920.30

	7
	调整所得税
	1032.83
	95.46
	102.16
	109.14
	116.41
	123.13
	128.99

	8
	所得税后净现金流量（3-5）
	5191.03
	832.97
	824.94
	816.63
	808.05
	796.71
	4377.28

	9
	累计所得税后净现金流量
	
	-2432.59
	-1607.65
	-791.02
	17.04
	813.75
	5191.03

	10
	所得税后净现金流量现值
	2151.65
	624.53
	591.31
	563.92
	535.50
	527.99
	2900.86

	11
	累计所得税后净现金流量现值
	
	-2967.93
	-2376.62
	-1812.70
	-1277.20
	-749.21
	2151.65

	计算指标：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）
	
	9.39%
	
	项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）
	
	7.98%
	

	项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%）
	
	2920.30
	
	项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）
	
	2151.65
	

	项目投资回收期（年）（所得税前）
	
	11.02
	
	项目投资回收期（年）（所得税后）
	
	11.26
	




[bookmark: _Toc28353][bookmark: _Toc8075][bookmark: _Toc23809]附表7：还本付息表
	单位：万元

	序号
	项 目
	合计
	计算期

	
	
	
	0.5建设期
	0.5
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	建设投资借款
	7000.00
	7000.00
	
	
	
	
	
	

	1.1
	期初借款余额
	
	
	7000.00
	6800.00
	6300.00
	5800.00
	5250.00
	4700.00

	1.2
	当期还本付息
	9061.00
	78.75
	355.25
	794.75
	772.25
	798.63
	773.88
	798.00

	
	其中：还本
	7000.00
	
	200.00
	500.00
	500.00
	550.00
	550.00
	600.00

	
	付息
	2061.00
	78.75
	155.25
	294.75
	272.25
	248.63
	223.88
	198.00

	1.3
	期末借款余额
	50800.00
	7000.00
	6800.00
	6300.00
	5800.00
	5250.00
	4700.00
	4100.00

	2
	可用于还本付息的资金
	10542.98
	
	453.32
	908.34
	910.09
	908.84
	910.59
	907.65

	指标
	利息备付率
	5.12
	
	2.92
	3.08
	3.34
	3.66
	4.07
	4.58

	
	偿债备付率
	1.16
	
	1.28
	1.14
	1.18
	1.14
	1.18
	1.14




附表7：还本付息表
	单位：万元

	序号
	项 目
	合计
	计算期

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	建设投资借款
	7000.00
	
	
	
	
	
	

	1.1
	期初借款余额
	
	4100.00
	3500.00
	2850.00
	2200.00
	1500.00
	800.00

	1.2
	当期还本付息
	9061.00
	771.00
	792.88
	763.63
	783.25
	751.75
	827.00

	
	其中：还本
	7000.00
	600.00
	650.00
	650.00
	700.00
	700.00
	800.00

	
	付息
	2061.00
	171.00
	142.88
	113.63
	83.25
	51.75
	27.00

	1.3
	期末借款余额
	50800.00
	3500.00
	2850.00
	2200.00
	1500.00
	800.00
	

	2
	可用于还本付息的资金
	10542.98
	928.43
	927.10
	925.78
	924.46
	919.84
	918.54

	指标
	利息备付率
	5.12
	5.43
	6.49
	8.15
	11.10
	17.77
	34.02

	
	偿债备付率
	1.16
	1.20
	1.17
	1.21
	1.18
	1.22
	1.11
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