鲁山县先进制造业开发区微电网（群）与虚拟电厂
一体化项目
一、项目的背景和意义
1、微电网是新型电力系统的核心组成部分
 2025 年 12 月，国家发展改革委、国家能源局于发布的《关于促进电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2025〕1710 号）首次从国家层面明确未来电网发展格局为"电力主网—配电网—微电网"协同发展的三级架构，主网由国网主导承担跨区域电力输送，配电网逐步有源化和自调节，微电网将成为新能源电力就近消纳的主要形式。
2、微电网是新增新能源发电和存量新能源发电的终极载体
目前，所有增量光伏和风能发电项目全进入市场，如果按当前市场情况，就近消纳与微电网是最佳载体，上网已经不再是最优选项。根据河南、山东两省的现货市场情况，光伏大发时段电价是零电价和负电价，光伏项目上网消纳的收益模式已经不再具有经济可行性，而就近消纳则可以享受输配电价优惠的政策红利，项目收益比较理想。
2025年，《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）推动新能源上网电量全面进入市场化交易，预计存量光伏风能发电项目每年会以5%-20%的比例递减机制电量，同时机制电厂也会随市场的变化而调整，上网电价由固定补贴转向市场竞价，电价持续走低。目前，分布式光伏"全额上网"模式收益大幅下滑，倒逼项目必须提高本地消纳比例。也 就是说，微电网将在未来的3-8年内接收70%以上的存量光伏风能发电项目，且今年已经出现部分项目急于转让。
3、微电网是政府平台公司经营性转型的理想领域
微电网面向本地企业销售电力，项目收益可观，现金流稳定，微电网规模足以支持政府平台公司转型的数量要求。
微电网对地方平台公司具有不可替代的战略价值：
	价值维度
	核心表现
	战略意义

	稳定现金流
	建成即形成长期运营收益
	收益持久稳定

	降本增效
	为区内企业降电价15%-20%
	提升区域市场竞争力，吸引产业集聚

	业务规模
	有比较大的行业空间
	能承载地方平台公司经营性转型

	良性循环
	降本→集聚→增长→扩容
	用电增长推动微电网持续扩张


4、微电网、虚拟电厂、（非）机动车充换电业态具有很的创新和引导意义
微电网、虚拟电厂、机动车充换电业态、二轮三轮冷链配送等非机动车充换电是国家大力提倡和强制要求的领域，只要有科学的商业模式，落地具有确定性，也能向全国示范和推广该类业态。
二、项目投资内容和项目建设节奏
该开发区分为北区和南区，入驻用电企业100余家，主导产业涵盖轻纺工业、专用设备制造和新型建材。南区布局有鲁山恒海动力谷产业园，区内还规划了旅游装备制造产业园。开发区用电量逐年增长，负荷密集，拥有多家重点用电企业，且拓展空间充裕。区域太阳能年利用时数达1100—1300小时，较全省平均水平高出约200小时，是微电网与虚拟电厂建设的理想落地场景。
1、项目中长期规划
该项目整体规划覆盖全区所有企业、农村屋顶资源、道路资源和用能需求，项目将总体规划，分期实施，滚动发展。
	规划指标
	具体内容

	光伏装机
	70-80MW（分期建设，一期11.1MW）

	储能配置
	按比例配套储能系统（一期16MWh+）

	总投资
	3-4亿元（一期6902.17万元）

	覆盖范围
	该区全域发电和用电资源

	建设节奏
	统筹设计、分期实施、逐步扩展


[bookmark: _GoBack]项目一期以南区标准化厂房（可使用屋顶面积8,960平方米）、北区标准化厂房（可使用屋顶面积29,625.1平方米）和旅游装备产业园（可使用屋顶面积32,944.1平方米）为骨干，构建微电网核心框架，完成项目总体规划中的部分核心基础设施，避免后期重复建设，提高项目收益率；后期利用鲁山县其他产业园区及农村屋顶资源持续扩容，逐步将存量用户纳入微电网体系，最终形成覆盖鲁山县全域的分布式能源互联网。
2、项目一期主要内容
	费用类别
	投资额（万元）
	占比

	工程费用
	5,567.38
	83.23%

	工程建设其他费用
	894.86
	13.05%

	预备费
	193.87
	2.89%

	项目总投资
	6902.17
	100%


核心分项：车充电站：30亩，土地投资700万元。充电桩460万元（5台250kW + 10台400kW + 2台600kW液冷超充）；1MW光伏电站270万元；4.5MWh储能376.88万元；3MWh换电系统300万元。充电服务费0.2元/度，首年使用率80%。
 南区可使用面积8960平方米，北区可使用面积29625.1平方米，另有旅游装备产业园32944.1平方米。10MW光伏：开发区2024及2025年总用电量14798万度电。消纳率100%。光伏组件投资2,700万元；配套10MWh储能837.5万元。10kV联络线280万元，预留后续扩展接入。
市区4处充电站：每处1×120kW + 5×250kW，4处合计100kW车棚光伏 + 1.5MWh台区储能，投资565万元。覆盖私家车/出租车，储能参与削峰填谷。
三、项目财务测算
项目一期总营业6902.17万，其中光伏收入1,952.50万 ，源网荷储收入912万 ， 储能收入2,847.96万 ，充电桩收入1,953.77万 ，项目内部收益率（税前）6.52%，项目投资回收期9.76年。


